# 赛事运营行业与补给协同方案研究

面向赛事补给物资与站点协同项目的行业研判和开发建议

研究截至 2026年10月23日   中国市场为主   国内外代表性平台对照

## 建议先做一个能追溯来源的核对工具

赛事运营具有持续的组织与协同需求，但对新项目而言，市场活跃并不直接意味着客户会为某个工具付费。你的可行切口是单批次补给单据的只读核对：上传需求、出库和签收资料，找出关联、单位与版本问题，再交给工作人员确认。这个方向与现有访谈材料吻合，也便于用虚构数据演示和验证。 [20]

## 行业现状有需求基础也有交付门槛

| 观察指标 | 已发布数据 | 应如何理解 |
| --- | --- | --- |
| 体育产业背景 | 2024年总产出38421亿元 增加值16033亿元 | 覆盖整个体育产业，不能当作赛事运营或补给软件市场规模。[1] |
| 马拉松活动供给 | 2025年594场马拉松赛事 全程235场 半程359场 | 反映路跑组织需求，范围不等于所有体育赛事。[2] |
| 服务标准化 | 2026年发布路跑大众选手 健康风险防控专项标准 | 说明保障流程和责任记录越来越重要；工具不能替代现场专业判断。[3] |

## 推荐采用的组合

开发用 Streamlit 加 pandas；业务设计借鉴 OpenSplitTime 的原始记录与复核机制，以及 ERPNext 的单位和库存核对思路。Lark 或 Airtable 可用于先画清表结构和责任流程。整套赛事计时平台与大型 ERP 对当前原型过重。这里的取舍是面向本项目的建议。 [5][8][9][15][16][17][18]

## 阅读导航

第2页看行业与机会，第3页看访谈资料，第4至6页看开源、商业平台及可借鉴经验，第7至8页看产品设计与推进步骤，第9至10页为可点击来源。

# 一 行业现状与项目机会

## 规模存在但不能用大行业数字证明小工具市场

国家体育总局和国家统计局公告显示，2024年体育产业增加值占GDP的1.19%，体育服务业占体育产业增加值的72.0%。这些数据支持体育服务具有一定经济体量，但未单列“赛事补给协同软件”的市场规模，也没有给出该类软件的付费率。 [1]

2025年马拉松赛事蓝皮书公开摘要列出：全程项目参赛124.4万人次、半程329.69万人次。284场A类认证赛事的直接经济影响测算为185.1亿元。这些属于不同统计对象；经济影响包含多种消费与活动，不能视为运营公司收入或软件可获得收入。 [2]

## 行业正在强化专业化和服务保障

国家体育总局2026年关于新标准的报道强调赛前、赛中、赛后的风险防控与岗位协作。对本项目的启示是：明确记录来源、岗位责任、异常转交和人工确认，比单纯增加自动化更有交付意义。这是根据行业方向做出的产品判断。 [3]

## 赛事价值链中的位置

| 环节 | 常见工作 | 本项目是否优先覆盖 |
| --- | --- | --- |
| 赛前筹备 | 预算、报名、站点和物资计划 | 覆盖物资计划的只读核对 |
| 赛中运行 | 出库、配送、签收、站点反馈 | 覆盖单据差异与来源展示 |
| 赛后收尾 | 余料回收、对账、问题复盘 | 保留数据结构，后续扩展 |
| 专业保障 | 医疗、安保、应急与食品安全 | 交由具备职责的人员处理 |

## 商业机会需要这样验证

优先接触赛事运营团队的物资负责人、仓库协调员和站点负责人。请对方拿最近一批资料说明核对动作，观察一次变更如何传递，再验证是否愿意用原型完成同样工作。潜在付款方可能是运营公司或承办团队，但这仍是假设，不能仅凭访谈角色名称认定采购关系。

建议记录每批核对耗时、返工原因、站点数、资料格式及谁能决定采购。尝试分别询问按场次付费、年度服务和定制交付的接受程度；目前不推算营收，也不承诺节省比例。

# 二 现有访谈资料的作用

你提供的报告覆盖六个虚构角色、36条演练事实，生成了6项候选需求。这份资料可以用来约束开发范围、设计字段、形成测试用例和安排下一轮确认，但不能证明真实企业存在相同问题或愿意采购。 [20]

## 资料明确的核心问题

| 证据编号 | 报告内容 | 对应开发任务 |
| --- | --- | --- |
| f30 f31 | 跨工具缺关联编号，关键字段口径需对齐 | 设计站点、配送批次、物资与来源编号 |
| f50 f53 | 仓库按箱、站点按份，不能只比汇总表 | 建立有依据、有版本的单位换算规则 |
| f23 f24 f25 | 交接缺版本和未确认项，责任转移不清 | 保留版本有效期、确认状态与责任清单 |
| f15 f33 | 需要一页缺项清单，并保留问题原行 | 输出问题、文件名、行号和原始值 |
| f32 f41 f44 | 仅只读导出，正式结论需授权人员确认 | 只读输入、人工复核、无法判断不默认通过 |

本页所有 fNN 均指报告中的 dlg-sports-supplies-fNN。上表是项目解读，不是新增业务事实。 [20]

## 三个数字不能混用

36/36 是事实采集覆盖率；60条是报告提出的验收样本目标；12个站点、80条记录、核对3小时是角色给出的虚构基线。60条和80条的原始数据均尚未提供。仓库原有两行CSV是自行编写的演示数据，不能冒充上述样本或效果证据。 [20]

## 开发前仍需确定的事项

先确认配送批次范围、关联键、箱与份的具体换算依据、允许的部分配送情形、版本有效性规则和具名确认人。其次确定导出频率、过期阈值、留存期限与异常升级路径。报告的 gaps 为空只表示预设事实采集完成，analysis.followUps 仍保留8项待确认问题。 [20]

现有仓库只有内存版创建需求、派单和签收演示。下一版应围绕只读核对重新组织功能；旧演示可保留作学习示例，不能作为已接入真实调度系统的证明。

# 三 GitHub 上可利用的方案

## 完整系统适合学习业务模型

| 项目与来源 | 可借鉴能力 | 本项目的使用建议 |
| --- | --- | --- |
| OpenSplitTime [4–6] | 耐力赛事、站点总览、异常记录、原始数据和复核信息 | 最接近站点协作体验；主要是运动员计时数据，不是物资配送系统。学流程，暂不迁移Ruby Rails整站。 |
| ERPNext [7–9] | 库存核对、CSV导入、仓库物资编码和单位换算 | 物资数据模型最有参考价值；整套ERP较重，先参考文档。库存调整会写台账，当前只读原型不启用该动作。 |
| InvenTree [10] | Python Django库存后台、REST API和插件扩展 | 若以后发展成长期库存管理可评估；不是专门的赛事站点应用。 |
| pretix [11–12] | 活动票务、核验及局域网离线代理 | 借鉴断网和多设备一致性；票务核验不能直接替代补给交接。 |

## 组件适合直接加入当前 Python 仓库

| 组件 | 承担工作 | 第一版取舍 |
| --- | --- | --- |
| Streamlit [17] | 上传、表格展示、交互和报告入口 | 优先采用，保留独立业务模块 |
| pandas [18] | 读取CSV与Excel，合并、分组和比较 | 优先采用，原始输入与标准化数据分开 |
| Pandera [19] | 字段类型、必填和自定义数据校验 | 规则增多后使用，避免重复写校验 |
| DataComPy [19] | 按关联字段比较两份表格并生成差异报告 | 按需采用；单位换算和版本判断仍自己实现 |

源码可读不等于可以随意复制。ERPNext仓库标注GPL 3.0；OpenSplitTime和InvenTree标注MIT；Streamlit和DataComPy标注Apache 2.0，Pandera标注MIT。正式引入应记录所用版本、许可证及第三方素材，特别留意整站素材可能另有授权。 [4][7][10][17][19]

# 四 商业和低代码平台的经验

以下是官方页面描述的能力对照，属于产品资料层面的核验；不把宣传文字或模板当作已独立验证的节省成本案例，也不据此确认其适用于中国客户的具体套餐、接口权限或数据部署要求。

| 平台 | 已公开的能力 | 值得借鉴的做法 |
| --- | --- | --- |
| RunSignup RaceDay RaceJoy [13] | 先把RaceJoy计时点映射到RaceDay位置，再确认和保存 | 跨系统先对齐站点标识再同步；对应你的站点与配送批次映射 |
| MYLAPS [14] | 官方开发入口提供Cloud Timing和Sporthive API方向 | 按业务对象定义接口；接口存在不代表当前项目获得访问授权 |
| Lark Base [15] | 库存模板包括物资标识、数量、位置等字段 | 先验证表结构和责任视图；中国大陆飞书需另核功能与权限 |
| Airtable [16] | 库存跟踪模板用于物资、成本和供应信息整理 | 用关联表快速验证流程；高级核对与审计要求仍需实现 |
| pretixSCAN Proxy [12] | 局域网代理集中缓存，减少多离线设备独立核验问题 | 先设计断网策略与重复操作检测，再考虑实时系统 |

## 低代码路线什么时候值得用

如果当前目标是让业务人员确认字段和流程，可先在已有的协作表格环境建物资、站点、批次和问题四张关联表，再进行一次人工演练。若目标是展示你自己的工程实现，继续使用GitHub仓库开发Streamlit网页更合适。两条路线可以共用字段定义和测试样例。

## 代码托管平台不等于业务解决方案

GitHub、Gitee和GitLab主要提供代码与协作渠道。选型应跟随项目本身的文档、许可证、测试和维护证据；镜像、课程作业与截图不能单独证明生产可用。本次建议优先依据上表官方项目和产品资料，不按平台数量凑选型。

对你的项目，商业平台主要提供流程与交互参照。现阶段没有必要购买芯片计时设备、支付系统或大型ERP来完成补给表格核对演示。此判断基于当前单批次原型范围。

# 五 可以照着落地的实践经验

## 原始记录和确认结果分开保存

OpenSplitTime把原始计时数据与用于展示的结果区分，并记录来源、创建时间及是否由谁复核。迁移到补给核对时，应保留导入原行、文件标识和标准化值，再单独存问题与确认记录。发现错误后建立修订记录，不直接覆盖原始文件。 [5]

## 单位转换必须有适用范围

ERPNext把单位名称和换算因子作为明确数据管理。你的“箱换份”还应按物资和包装规格区分，记录规则来源、有效期与版本。不要统一写死“一箱等于若干份”；缺规则、存在多个有效规则或单位无法对应时，应标为无法判断并转人工。后半部分为本项目设计建议。 [9][20]

## 总览可以简短但必须能下钻

OpenSplitTime支持从站点总览进入详情并定位原始记录。你的主页可显示受影响站点、待复核条数和问题类别，点击后查看两侧原值与来源。数量差异应附计算单位和规则版本。 [5]

## 离线与实时要诚实表达

OST Remote要求在有网络时完成授权和数据下载，随后才能离线录入；pretix代理则把同一局域网下的核验集中处理。由此可借鉴：先完成快照读取与时间标记，断网时明确显示快照时间，重新联网后检测重复与冲突。离线可操作不代表跨设备实时一致。 [6][12]

## 规则检查和业务确认是两种状态

报告要求无法确认时进入人工队列。因此界面应区分“规则检查未发现问题”“尚无法核对”“问题待复核”“人工已确认”，不能把未发现差异显示为业务审批通过。记录问题处理人、时间、意见与依据，并与具体数据版本绑定。 [20]

## 先复现一个完整案例

建议选择“站点追加物资后，配送单仍引用旧版需求”作为演示主线。让用户从总览看到异常，打开原行确认差异，再记录处理意见并导出清单。能解释一条异常的来龙去脉，比展示大量没有来源的图表更能证明方案价值。

# 六 建议开发的第一版产品

产品定位：帮助赛事物资协调人员核对一个批次的需求、出库和签收资料，输出有来源的差异清单，并保存人工复核意见。建议提供“加载演示数据”入口，让首次使用者不用准备表格也能走通流程。

| 模块 | 最小功能 | 验证要点 |
| --- | --- | --- |
| 输入与模板 | 需求、出库、签收表与换算规则表；先CSV后Excel | 列名、数据类型和编码错误能明确提示 |
| 关联与核对 | 关键字段、重复、缺关联、单位和版本检查 | 先检查关联唯一性，禁止直接多对多合并 |
| 问题清单 | 问题编号、类型、两侧原值、来源文件和行号 | 每条结果可回到原始记录 |
| 人工复核 | 待复核、需补资料、已确认；记录意见与人员 | 数据版本变化后重新标记复核状态 |
| 结果导出 | 问题CSV与本次核对摘要 | 包含规则版本、样本标识和生成时间 |

## 先把关联粒度说清楚

建议区分赛事编号、配送批次编号和物资生产批号，避免三个概念都叫“批次”。每行给独立明细编号，关联到需求行与出库行；允许多次配送或部分签收时按明确规则累计。同一站点同一物资出现多行可能是正常分批，不能一概判为重复。具体粒度需要用样例确认。

## 核对规则需要时间与上下文

需求与出库、出库与签收分别比较；尚未到签收截止时间的缺记录显示待确认。单位未统一时不计算数量差；版本先检查确认状态与有效期，不能按文件名或编号最大值自动认定最新版。业务发生时间和系统接收时间分开保留。 [20]

## 技术实现与已有仓库衔接

建议将核对引擎放入 src/race_supply/core，网页入口独立，样例和预期问题放入 data 与 tests。第一阶段使用Streamlit和pandas；需要跨会话保留人工意见时，再增加SQLite。上传资料始终只读，复核意见写入工具自身记录，暂不写回外部业务系统。 [17][18][20]

# 七 推进步骤与验证方式

建议按四个里程碑推进。顺序是工作建议，不代表客户已经批准范围或承诺工期；每一步以可检查成果作为完成标准。

| 阶段 | 交付物 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 一 定义样例 | 4张模板、字段字典、约10条人工标注的演练案例 | 说明关联粒度、换算来源、部分配送及版本规则 |
| 二 核对引擎 | 可单独运行的规则函数与预期结果文件 | 正常、异常和无法判断三类均有测试 |
| 三 网页与复核 | 上传、问题清单、来源查看、意见保存与导出 | 按旧版配送单案例完整演示一次 |
| 四 验收预演 | 60条另行构造并标注的演练样本和测试报告 | 满足约定的追溯与人工复核要求；不冒充客户数据 |

## 建议记录的效果指标

异常检出率＝正确发现的已标注异常数÷已标注异常总数；误报占比＝错误告警数÷全部告警数；来源完整率＝能定位原行的结果数÷结果总数。分母为零时标记不适用。另记录无法判断的比例，避免把未核对项算作通过。指标定义是本报告建议。

对处理工时，使用同一批或难度相当的样例比较人工与辅助流程，说明操作顺序和熟悉程度；同时记录返工次数与确认完整率。报告要求60条可追溯和有明示换算依据，但没有批准异常检出率、耗时下降的目标值，不预写“提升50%”等结果。 [20]

## 先补三类材料再考虑真实试点

需要一份明确版本的书面范围说明、一组可公开或已获授权的原始样本，以及具名确认人的业务规则。只有角色访谈或行业介绍，还不能证明接口可用、权限获批和客户验收成立。

## 项目发起者现在可以做的事

先确认是否接受“单批次只读核对助手”作为首期范围；选定一个物资与两个站点，用一组正常记录和一组追加变更记录确定表结构。保留派单旧演示，开始添加核对模块。待样例走通，再扩充到60条并安排复核；真实系统集成放在后续授权阶段。

# 资料来源一 行业与业务系统

正文方括号为对应来源编号，可点击跳转。网页功能及仓库信息核验截至2026年10月23日；统计年份与发布日期分别标注。来源以政府公告、官方项目和产品文档为主。

[1] 国家体育总局与国家统计局  2024年全国体育产业总规模与增加值数据公告

2025年12月31日发布；统计年度为2024年。

[2] 国家体育总局  2025中国马拉松赛事蓝皮书发布

转自2026年4月7日中国体育报；统计年度为2025年。

[3] 国家体育总局  新标准引领路跑赛事安全保障提质升级

转自2026年7月29日中国体育报；用于了解行业标准化方向。

[4] SplitTime  OpenSplitTime 源码仓库

赛事数据与站点管理系统；技术栈及许可证以仓库为准。

[5] OpenSplitTime  Monitoring 操作指南

站点总览、异常队列、原始时间与人工复核记录。

[6] OpenSplitTime  OST Remote Setup

进站前下载数据与离线录入准备。

[7] Frappe  ERPNext 源码仓库

库存、订单与项目等模块；仓库标注 GPL 3.0。

[8] Frappe  Stock Reconciliation

CSV 模板导入、复核提交和库存台账。

[9] Frappe  Unit of Measure

单位与换算因子的建模说明。

[10] InvenTree  InvenTree 源码仓库

Python Django 库存系统、REST API 与插件；MIT。

# 资料来源二 平台组件与项目材料

[11] pretix  pretix 源码仓库与 pretixSCAN

活动票务系统；离线能力见第12项，不能等同物资系统。

[12] pretix  pretixSCAN Proxy 产品说明

本地网络代理、离线缓存及多设备重复核验限制。

[13] RunSignup  Mapping RaceDay Scoring to RaceJoy

跨系统计时点映射及确认步骤；未公开可直接复用的完整系统源码。

[14] MYLAPS  Developer Portal

Cloud Timing 与 Sporthive API 的官方入口。

[15] Lark  Inventory Template

库存模板及物资字段；与中国大陆飞书功能和套餐需分别核对。

[16] Airtable  Inventory Tracker Template

库存与供应信息模板；不作为已验证的赛事交付案例。

[17] Streamlit  Streamlit 源码仓库

Python 交互式网页框架；Apache 2.0。

[18] pandas  pandas 源码仓库

CSV 与 Excel 数据读写、合并与分组计算。

[19] Union.ai 与 Capital One  Pandera 与 DataComPy 源码仓库

Pandera 数据校验；DataComPy 地址另列于本项正文。

DataComPy 源码与许可证

[20] 本项目访谈材料  赛事补给物资与站点协同需求报告

用户2026年10月23日导出；36条合成事实及6个候选需求，非真实企业验证。

选型说明：完整系统、开发组件和低代码模板用途不同。本报告对复用难度、开发顺序和业务切口的判断属于项目建议；未对商业平台开展采购测试，也未将其公开功能视为本项目已经实现的能力。